关于加快推进

地方技能型高水平大学和创新发展行动计划项目建设的实施意见

一、项目概况

1、创新发展行动计划项目概况

根据安徽省教育厅《关于印发<安徽省高职教育创新发展实施方案>的通知》（皖教高〔2016〕5号）和《关于公布<高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）>任务（项目）承接单位的通知》（皖教秘高〔2016〕127号），我院从教育厅渠道认领建设任务11项和建设项目15项，从供销行指委认领任务2项和建设项目2项，总计30项，其中优质高专建设1项，专业建设、基地建设等集体项目11项，个人项目18项。

2、地方技能型高水平大学项目概况

根据省教育厅地方技能型高水平大学立项文件，我院重点建设项目共9项，分别是电子商务、连锁经营管理、农村金融、旅游管理、会计（申报国际会计方向）、双栖型师资团队建设、创意创新创业中心建设、小微企业研究与服务中心建设、徽商文化基地建设。地方技能型高水平大学建设项目总预算经费10100万元。

其中，电子商务、连锁经营管理、会计（国际会计）、农村金融、旅游管理等5个重点建设专业是优质高专项目与地方高大地方项目重合项目，不重复建设，以地方高水平大学建设为准。

二、指导思想

以党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，全面落实安徽省人民政府一流学科专业与高水平大学建设五年行动计划和安徽财贸职业学院第十三个五年发展规划，坚持以地方技能型高水大学和创新发展行动计划项目建设为抓手，创新体制机制，狠抓内涵提升，按质按量按进度要求完成各项建设任务。

三、建设目标

经过项目建设，学院将在全面提升治理能力、完善治理体系基础上，实现跨越式发展，对安徽及长三角地区相关行业、尤其是对现代服务业发展所需要的应用型财经类人才培养和财经智库等智力支持能力显著增强，专业整体建设水平进一步提高，人才培养、科学研究、社会服务以及文化传承与创新能力和水平得到全面提升。

四、项目设置及配套资金分配方案

1、创新发展行动计划项目

按照立项文件规定执行。与地方高水平大学重点建设项目重合的项目，经费预算以地方高大为标准，不另行配备创新发展行动计划项目资金。

高等职业教育创新发展行动计划立项任务、项目及资助经费分配表

| 序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RW-6 | 与教师个人职业生涯规划相适应的教师培养体系建设与实施 | 濮光宁 | 0.8 |
| 2 | RW-35 | 高校社区联动，构建庐阳区亳州路街道良好社区生态的理论与实践探索 | 叶 飞 | 0.8 |
| 3 | RW-37 | 安徽省高职教育专业设置与供给侧产业结构调整对接的制度创新机制研究 | 朱 清 | 0.8 |
| 4 | RW-37 | 产业发展驱动下的电子商务专业综合改革和实践 | 曹承龙 | 0.8 |
| 5 | RW-38 | “智能物流”背景下基于物联网技术的安徽省高职院校物流（物联网）实训中心建设研究 | 刘大俊 | 0.8 |
| 6 | RW-40 | 冷链物流技术与管理专业建设规划 | 曹宝亚 | 0.8 |
| 7 | RW-41 | 夯实中国传统文化，服务“走出去”企业需求，培养具有国际视野的涉外专业群跨境贸易技术技能型人才——以安徽财贸职业学院商务英语专业为例 | 陈 伟 | 0.8 |
| 8 | RW-42 | 搭建创业教育实践平台，促进专业教育与创新创业教育有机融合 | 许 勇 | 0.8 |
| 9 | RW-43 | 财经类高职院校计算机类专业创新创业学分认定方案与可行性研究 | 陆 慧 | 0.8 |
| 10 | RW-56 | 基于教师分类管理分类评价的师资队伍提升计划 | 倪晶晶 | 0.8 |
| 11 | RW-64 | 依托徽商文化基地建设，打造安徽财贸职业学院特色校园文化 | 王良斌 | 0.8 |
| 12 | RW-65 | 依托技能大赛与创业创新教育的协同效应推进学生职业技能与职业精神养成任务实施实施方案 | 朱元华 | 0.8 |
| 13 | RW-65 | 基于可持续发展视域下高职生技术技能与人文素养的融合培养 | 孙成正 | 0.8 |
| 14 | XM-1 | 软件技术专业骨干专业建设 | 张成叔 | 3 |
| 15 |  | 市场营销骨干专业建设项目实施方案 | 江友农 | 3 |
| 16 |  | 服务供销社开展农村金融业务、培养高端技能型农村金融人才的农村金融专业建设 | 方晓雄 | 500 |
| 17 |  | 连锁经营管理骨干专业建设 | 陆 影 | 500 |
| 18 |  | 电子商务骨干专业 | 曹承龙 | 500 |
| 19 |  | 会计（国际会计方向）骨干专业 | 孙敬平 | 500 |
| 20 |  | 旅游管理专业 | 钱晓慧 | 500 |
| 21 | XM-2 | “校企匹配、工学结合、二元互动”的营销与策划专业生产性实训基地建设 | 王伟浩 | 5 |
| 22 |  | 安财院连锁专业与华润万家共建实训基地建设 | 强 敏 | 5 |
| 23 | XM-2 | 环境艺术设计专业基于人才定向培养的校内设计中心建设 | 沈 杨 | 5 |
| 24 | XM-3 | 优质专科高等职业院校 | 耿金岭 |  |
| 25 | XM-6 | 初级会计信息化精品在线开放课程 | 宋鹤年 | 1.5 |
| 26 |  | 特许加盟与创业 精品在线开放课程 | 高皖秋 | 1.5 |
| 27 | XM-7 | “嵌入式4.0”跨境电商VR实训中心 | 吴晓萍 | 5 |
| 28 | XM-8 | 安徽财贸职业教育集团建设 | 方春龙 | 0.8 |
| 29 | XM-15 | “校企多方合作 打造电子商务新工匠”的现代学徒制研究与实践 | 司爱丽 | 0.8 |
| 30 | XM-17 | 安财贸传统手工技艺技能大师工作室 | 胡 芳 | 2 |

2、地方高水平大学项目

考虑到地方高水平大学建设要软硬件建设统筹设计，一方面要完成既定的预期成果，另一方面学院相关配套基础设施建设要同步跟上。基于此，将原来申报的预算资金统筹分配：9个重点建设项目共预算资金3700万元，具体分配方案见下表，其余6400万元资金作为机动资金，用于大型基础性项目建设。

地方技能型高水平大学建设资金分配表

| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 拟预算经费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子商务专业 | 王会颖 | 500 |
| 2 | 连锁经营管理专业 | 陆 影 | 500 |
| 3 | 农村金融专业 | 方晓雄 | 500 |
| 4 | 旅游管理专业 | 钟晓鹏 | 500 |
| 5 | 会计（国际会计方向）专业 | 孙敬平 | 500 |
| 6 | 双栖型师资团队建设 | 吴晓光 | 300 |
| 7 | 创意创新创业中心建设 | 陶云龙 | 300 |
| 8 | 小微企业研究与服务中心建设 | 邓庆安 | 300 |
| 9 | 徽商文化基地建设 | 罗 虹 | 300 |
| 11 | 基础办学能力建设（含以上项目的基础设施建设、学院其他基础设施建设） |  | 6400 |
| 总计 |  | 10300 | 10100 |

五、近期主要任务及进度安排

本部分内容主要针对地方技能型高水平大学建设项目，创新发展行动计划项目因预算资金较小，实施程序简化，相关工作按照省教育厅双月报要求执行。与地方高大重合的5个项目遵照以下安排。

（一）地方高大建设办公室近期主要任务

1、在校园网开设“创新发展行动计划和地方高大建设专栏”。安排专人对网站内容实时更新，所有建设成果、相关政策和制度、建设活动等均通过建设专栏公开，将网站打造成建设成果的展示平台和建设进度的监督平台。

2、制定《关于加快推进地方技能型高水平大学和创新发展行动计划项目建设的实施意见》，行文下发并组织实施。对各重点建设项目推荐的子项目以文件形式进行院级质量工程立项。

3、召开专题会议，向全体创新发展行动计划和地方技能型高水平大学建设项目负责人解读《关于加快推进地方技能型高水平大学和创新发展行动计划项目建设的实施意见》的文件精神及相关要求事宜。

4、协助组织各重点建设项目外出考察调研学习，协助组织各重点建设项目的实施台账论证会，做好与项目实施相关的服务工作。

（二）地方技能型高水平大学各重点建设项目组近期主要任务

1、成立项目组

要求地方高水平大学的每个重点建设项目成立一个项目组，由重点建设项目所在的二级学院或职能处室主要负责人担任组长，二级学院院长是所在学院地方高大重点建设项目第一责任人，职能处室主要负责人是其所在处室牵头的重点建设项目的第一责任人。项目组成情况以二级学院或职能处室正式文件报地方高大建设办公室（科研处）备案。（该项工作2017年6月1日之前完成。）

2、开展考察学习

各项目组要在深入研究省级、国家级教育行政主管部门相关政策、规划等的基础上，通过网络、电话、实地走访考察等多种形式向全国一流高职院校和一流专业学习，为建立项目实施台账开阔眼界，激发思路，把具有上档次、合潮流的建设内容、建设成果融进方案，项目建设成果要求达到全国一流水平。（该项工作2017年7月1日之前完成。）

3、成立子项目组，制定子项目实施台账

因建设资金较大，建议地方高大各项目组要在学习考察的基础上，经过充分研究和酝酿，将每个重点建设项目拆分成10个左右子项目，每个子项目制定一个项目实施台账，台账内容包括建设任务、验收成果、责任人、详细预算清单、完成时间、备注等，台账模板见附件。各项目组召开项目组讨论会议，讨论项目实施台账设计事宜，完成项目实施台账初稿设计。子项目组成事宜及资金分配方案由各重点建设项目组在总预算范围内自行安排，子项目名称、项目负责人、团队成员、资金分配情况报科研处，科研处将对子项目以校级质量工程给予立项。（该项工作2017年8月1日之前完成。）

4、召开专家论证会

对项目实施台账设计的科学性、可行性、先进性进行论证，参与论证的校内专家包括：分管院领导、与项目相关的分管院领导、科研处、财务处、现代教育中心及其他与相关建设相关的职能处室领导；参与论证的校外专家要求必须是全国一流的该专业的专业带头人，校外专家人数占专家总人数的二分之一以上。（该项工作2017年9月1日之前完成。）

5、完成项目实施台账定稿

根据专家论证会意见，修改完善项目实施台账，经相关分管院领导审定通过后定稿，交科研处备案。（该项工作2017年9月15日之前完成。）

6、项目实施

经校内领导、职能处室、校外专家论证通过的重点建设项目建设方案，不允许随意变更，定稿后的建设方案是项目实施的唯一依据，项目负责人按照定稿后的建设方案直接开始组织项目建设实施，不需要再行请示汇报。建设方案如需变更，则须经分管院领导同意，有必要的情况下可以再次召开方案变更专家论证会。（该项工作在2017年10月以后）。

以上时间安排是进度控制的最低要求，鼓励各重点建设项目根据实际情况加快建设进度。

六、检查验收

学院将依据经专家、领导论证通过的各项目建设台帐进行阶段性验收和终期验收，阶段性验收将分别于2017年12月、2018年12月、2019年12月进行，终期验收将于2020年6月之前完成。

七、保障措施

1、经费保障

地方高水平大学各重点建设项目组在既定的预算经费总额内，科学设计项目建设方案，合理制定子项目、子任务的预算经费，经相关院领导、专家论证后，一般不做调整，确需调整，须经分管院领导同意。同时，为了简化资金使用程序，有效管控资金使用风险，确保资金使用符合国家政策，所有重点建设项目的子项目细化经费预算方案由学院相关院领导和专家集体论证，定稿后即作为项目组推进项目建设实施和资金使用的最后唯一凭证，也是相关职能处室和二级学院审核报销的唯一凭证，任何人不得以任何理由干扰地方高大建设的资金使用方案。

2、组织保障

成立创新发展行动计划和地方高大项目建设领导小组和监督领导小组，设立日常工作办公室。

（1）建设领导小组

组  长：耿金岭  刘银国

副组长：胡戴新  罗虹  吴晓光  邓庆安  徐峰

组  员： 谢峰 许卫民 王海龙 薛卫敏 王学峰 陶云龙 王永平  张爱民 洪玉平 姚云霞 张少兵 郭湘如 高尔定  黄诗义  唐学华 方春龙 徐明 刘葆 宋凌云 张成叔 倪晶晶 丁蓉 张伟 王良斌 王静 徐道根 张克 龚毅 邵会如 吴元君 濮光宁 余敏 席清才

办公室主任：王海龙

工作人员：张翼  朱仁道  胡林杰

（2）监督领导小组

组  长：汪少清

组  员：朱玫林  王良斌  刘葆  朱孝立  高尔定

办公室：朱玫林

八、绩效机制

对各重点建设项目的子项目，学院拟给予每个子项目团队绩效奖励1万元，其中立项奖励0.5万元，通过验收奖励0.5万元。各子项目可安排预算总资助经费的5%作为专家论证费及咨询费。